## Planificador de proyectos
Carta Gantt
[6 empty] | Periodo resaltado: | 12 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD |  | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO
SEMANA
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Etapa 1.1: AED | 280 UF | 1 | 2 | 1 | bar: SEMANA 4
Kick off | 100 UF | bar: SEMANA 4
Análisis de los datos |  | 1 | 2
Corrección y Establecimiento de minable |  | 2 | 1
Etapa 2: Incremento de terremotos | 560 UF | 3 | 3
Cantidad por segmentos de tiempo |  | 3 | 1
Adición de Clustering |  | 4 | 1
Validación |  | 5 | 1
Etapa 3: Correlación fase y distancia lunar con posición de terremotos | 560 UF | 6 | 4
Interpolaciones data |  | 6 | 1
Correlación |  | 7 | 1
Iteración/Validación |  | 8 | 2
H
H

## PAGOS (hidden)
Actividad | Pago | Mes

## Hitos
Etapa | Hitos | Semana | Entregable
Etapa 2: Incremento de terremotos | Finalización Etapa 2 | 5 | Documento con resulltados, alcances y conclusiones
Etapa 3: Correlación fase y distancia lunar con posición de terremotos | Finalización Etapa 3 | 9 | Documento con resulltados, alcances y conclusiones

## Planificado Agrupado (hidden)
Carta Gantt Agrosuper
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Reuniones Quincencales | bar: SEMANA 4 to SEMANA 5
Etapa 1: Forecast consumo | 1 | 8 | 0 |  | 100% | bar: SEMANA 4
Análisis de los datos | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Modelado del Sistema | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Limpieza y ajuste de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Creación de BBDD | 4 | 1 |  |  | 0%
Modelación de Predictores | 5 | 3 |  |  | 0%
Validación | 7 | 2 |  |  | 0%
Etapa 2: Modelo Optimización | 9 | 16
Construcción Variables | 9 | 2
Construcción de Restricciones | 11 | 4
Definir enfoque de resolución | 15 | 2
Programación de modelo | 17 | 5
Validación de resultados | 21 | 4
Etapa 3: Integración estructura Agrosuper | 21 | 12
Modelo en Productivo | 21 | 12
H
H
H
H
H
H
H